به نام خدا

راهنمای فرم‌های برنامه عملیاتی اداره امورخیرین

سال ۱۴۰۰

اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

|  |
| --- |
| **عنوان برنامه:ساماندهی مشارکت خیرین،واقفین وموسسات خیریه حوزه سلامت** |
| **عنوان هدف کلی مربوطه**:اجتماعی‌سازی سلامت درجهت مشارکت ساختارمندو فعال فرد،خانواده وجامعه و جلب مشارکت بین بخشی درتامین،حفظ وارتقای سلامت |
| **عنوان هدف کمی مربوطه:**افزایش میزان مشارکت خیرین،مؤسسات خیریه وگروههای داوطلب درپروژههای حوزه سلامت به میزان 25 درصدنسبت به سال گذشته |
| **اداره کل/ دبیرخانه مربوطه:** اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت |
| **کل دوره زمانی اجرای برنامه**:01/06/۱۴۰۰ تا 15/12/۱۴۰۰ |
| **عنوان فعالیت­ها** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** |
| 1 | تدوین بانک اطلاعات تجمیع شده خیرین دانشگاه/دانشکده از سال 1395 تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
| 2 | شناسایی پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین  | 01/11/۱۴۰۰ | 15/11/۱۴۰۰ |
| 3 | جمع آوری ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه/ دانشکده(شش ماهه اول سال ۱۴۰۰) | 01/06/۱۴۰۰ | 31/06/۱۴۰۰ |
| 4 | جمع آوری ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و کل ارزش ریالی مشارکت خیرین در سال ۱۴۰۰ | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
| 5 | پلاک کوبی اموال اهدایی | 01/11/۱۴۰۰ | 15/11/۱۴۰۰ |
| 6 | تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
| 7 | برگزاری همایش تجلیل از خیرین | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
|  |
| **تشریح فعالیت­ها** |
| * **عنوان فعالیت** : **تدوین بانک اطلاعات تجمیع شده خیرین دانشگاه/دانشکده از سال 1395 تا پایان شش ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**اسامی و مشخصات خیرین براساس فرم ۰۰۱ در قالب فایل ورد یا اکسل**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:**اطلاعات خیرین مشارکت کننده در سطح دانشگاه/دانشکده به طور کامل از ابتدای سال 1395 شناسایی و در فرم مربوطه درج شود.لازم به ذکر است که تعداد خیرین به تفکیک سال های از 1395 تا ۱۴۰۰ به همراه تعداد خیرین در فرم مربوطه قید گردد. * **عنوان فعالیت : شناسایی پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**ارائه گزارش از پروژه های عمرانی در حال ساخت با مشارکت خیرین براساس فرم ۰۰۵ در قالب فایل ورد یا اکسل**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:**کلیه پروژه های عمرانی در حال ساخت و تکمیل با مشارکت خیرین در فرم 005 درج شود.* **عنوان فعالیت :جمع آوری ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه/ دانشکده به تفکیک شش ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**ارائه گزارش ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه براساس فرم ۰۰۴ در شش ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰ در قالب فایل ورد یا اکسل**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:**ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه/دانشکده به تفکیک سطوح مختلف بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش و سایر جمع آوری گردد. لازم به ذکر است که جمع کل هر سطح به همراه جمع کل سطوح در فرم 004 قید گردد. در پایان سال علاوه بر بارگذاری ارزش ریالی مشارکت به تفکیک شش ماهه اول و دوم، ارزش ریالی کل مشارکت کل سال ۱۴۰۰ در قالب فرم 004 در سامانه بارگذاری گردد**.*** **عنوان فعالیت : پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**ارائه گزارش از پلاک کوبی اموال اهدایی براساس فرم 007 و 008در قالب فایل ورد یا اکسل و عکس های مرتبط با اموال اهدایی پلاک کوبی شده منظور گردد. **توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:**طبق دستورالعمل پلاک کوبی اموال اهدایی خیرین ابلاغیه سال ۹۵، در فرم ۰۰۷ در ستون طبقه اموال منظور : ۱-زمین و مستحدثات۲-ساختمان۳-تاسیسات۴-ابزارآلات و تجهیزات۵-وسایل نقلیه۶-اثاث و منسوبات ۷-منابع علمی،آموزشی و پژوهشی می باشد. * دستورالعمل فوق در حال بازتعریف می باشد، در صورت ابلاغ دستورالعمل جدید، خواهشمند است دو فرم مذکور براساس آن بارگذاری گردد.

در فرم ۰۰۸ اطلاعات اموال اهدایی خیرین از سال 1395 جمع آوری گردد. * **عنوان فعالیت : تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**تهیه بانک اطلاعات موقوفات درمانی براساس فرم ۰۰۶ در قالب فایل ورد یا اکسل**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:*** کابری رقبات شامل :۱-تجاری-اقامتی۲-بهداشتی-درمانی۳-اداری۴-آموزشی۵-خدماتی۶-تجاری۷-فرهنگی۸-کشاورزی۹-مذهبی۱۰-مسکونی۱۱-زیربنایی۱۲-عوارض آبی۱۳-معدنی می باشد .
* در ستون کلینیک تخصصی منظور: ۱-مغزو اعصاب ۲-قلب و عروق۳-زنان و زایمان۴-دیابت۵-کلیه و مجاری۶-دندانپزشکی۷-اطفال۸-پوست۹-چشم پزشکی۱۰-گوش و حلق و بینی۱۱-طب فیزیکی و توانبخشی۱۲-بیماری‌های عفونی می باشد.
* در ستون بخش های پاراکلینیکی منظور:۱) آزمایشگاه۲) فیزیوتراپی۳) سی تی اسکن۴) توانبخشی۵) پزشکی-هسته ای۶) ماموگرافی۷) شنوایی سنجی۸) گفتاردرمانی۹) سونوگرافی۱۰) طب فیزیکی و تشخیصی 1۱) اندوسکوپی می باشد .
* **عنوان فعالیت :برگزاری همایش تجلیل از خیرین**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**دعوت نامه ، تصویر مکاتبات، پوستر، تهیه عکس و گزارش نهایی از برگزاری مراسم**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:**برگزاری همایش های تجلیل از خیرین در سطح استانی و شهرستانی و ضمیمه نمودن تصاویر و گزارش ها و دعوتنامه خیرین سطح دانشگاه/دانشکده |

|  |
| --- |
| **عنوان برنامه: ساماندهی مشارکت گروههای داوطلب حوزه سلامت** |
| **عنوان هدف کلی مربوطه:** اجتماعی‌سازی سلامت درجهت مشارکت ساختارمندوفعال فرد،خانواده وجامعه وجلب مشارکت بین بخشی درتامین،حفظ وارتقای سلامت |
| **عنوان هدف کمی مربوطه:**افزایش میزان مشارکت خیرین،مؤسسات خیریه وگروههای داوطلب درپروژه های حوزه سلامت به میزان 25 درصدنسبت به سال گذشته |
| **اداره کل/ دبیرخانه مربوطه:** اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت |
| **کل دوره زمانی اجرای برنامه**: 01/12/۱۴۰۰ تا 15/12/۱۴۰۰ |
| **عنوان فعالیت­ها** | **تاریخشروع** | **تاریخ پایان** |
| ۱ | تهیه و به روزرسانی بانک اطلاعاتی گروه های داوطلب  | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
|  | برگزاری همایش ملی یاوران سلامت | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
| 2 | حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سلامت | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
| تشریح فعالیت­ها |
| * **عنوان فعالیت :تهیه و به روزرسانی بانک اطلاعاتی گروه های داوطلب**

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:****ارائه** اطلاعات گروه های داوطلب سطح دانشگاه براساس فرم شماره 009 در قالب فرمت ورد(WORD) بارگذاری شود.**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم موربوطه:** گروه های جهادی که جهت ارائه خدمات سلامت از منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده (الف) به منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده (ب) سفر می نمایند اطلاعات آنها باید در فرم 009 دانشگاه/دانشکده مقصد (ب) وارد گردد.* **عنوان فعالیت :** حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سلامت

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**برنامه حمایت از پروژه های جهادی و داوطلبانه حوزه سلامت را براساس فرم 012 در قالب فرمت ورد (Word) بارگذاری نمایید.**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم مربوطه:*** هدف از این فرم گردآوری اطلاعات مربوط به میزان مشارکت حوزهمتناظر این اداره کل در دانشگاه/دانشکده برای انجام برنامه جهادی توسط گروه های داوطلب حوزه سلامتمی باشد.
* در ستون خدمات انجام شده توسط گروه داوطلب باید تمامی خدمات ارایه شده از قبیل خدمات پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و... می باشد.
* در ستون "نحوه حمایت" منظور تامین محل اسکان ،خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیازگروههای داوطلب،حمل و نقل ،هماهنگی با سایر سازمان های اجرایی و استفاده از ظرفیت آن ها و .... می باشد
 |

|  |
| --- |
| **عنوان برنامه: آموزش وتوانمندسازی گروههای داوطلب حوزه سلامت** |
| **عنوان هدف کلی مربوطه:**اجتماعی‌سازی سلامت درجهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد، خانواده وجامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت |
| **عنوان هدف کمی مربوطه:**افزايش سواد سلامت مردم به ميزان 25 درصد سال پايه |
| **اداره کل/ دبیرخانه مربوطه:** اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت |
| **کل دوره زمانی اجرای برنامه:**01/12/۱۴۰۰ تا 15/12/۱۴۰۰ |
| **عنوان فعالیت­ها** | **تاریخشروع** | **تاریخ پایان** |
| 1 | برگزاری کارگاه های آموزشی برای گروه های داوطلب | 01/12/۱۴۰۰ | 15/12/۱۴۰۰ |
| **تشریح فعالیت­ها** |
| * **عنوان فعالیت :**برگزاریکارگاه های توانمند سازی گروه های داوطلب حوزه سلامت دانشگاه / دانشکده

**مستندات موردنیاز برای بارگذاری در سامانه پایش:**برای برنامه برگزاری کارگاه های آموزشی برای گروه های داوطلب باید اطلاعات کارگاه در قالب فرم 011 در قالب ورد (Word) بارگذاری شود.**توضیحات لازم درخصوص تکمیل فرم موربوطه:**برای این برنامه لازم است که قبل از برگزاری کارگاه مکاتبه ای با این اداره کل در خصوص تایید موضوع کارگاه صورت پذیرد.در غیر این صورت از امتیاز این برنامه کسر می گردد**.** |